## ORÇAMENTO GERAL
OBRA: EMPREITADA SOB O REGIME GLOBAL DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 7 PRAÇAS PÚBLICAS
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA
TABELA OFICIAL: SINAPI - MAIO 2016 / AGETOP OUTUBRO/2016
BDI (Mão de Obra) = 25 % |  |  |  | ORÇAMENTO
BDI (Materiais) = 15%
CONT.REPASSE | 2634.0264.866-35/2008
Prazo de Execução: 60 dias
ORÇAMENTO PARA 4 PRAÇAS
PRAÇA JOÃO FRANCISCO DE ASSIS
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL
1.01 | AGETOP | 21301 | PLACA DE OBRA EM CHAPA METÁLICA 26 COM PINTURA, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO AGETOP 2,5X4,00 | m² | 10 | 145.93 | 1459.3 | 561.996
[6 empty] | SUB TOTAL | 1459.3
2 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL
2.01 | SINAPI | 9540 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. | und | 1 | 788.36 | 788.36
2.02 | SINAPI | 74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 3 | 11.8 | 35.4
2.03 | SINAPI | 74130/002 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 1 | 18.51 | 18.51
2.04 | SINAPI | 84402 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 1 | 43.95 | 43.95
2.05 | SINAPI | 68069 | HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR | und | 3 | 43.06 | 129.18
2.06 | SINAPI | 74231/001 | LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM P ROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 6 | 101.16 | 606.96
2.07 | SINAPI | 73831/003 | LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 400W/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 6 | 46.01 | 276.06
2.08 | SINAPI | 73783/006 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL TOPO 200KG - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | und | 3 | 530.9 | 1592.7
2.09 | SINAPI | 83447 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA | und | 4 | 130.96 | 523.84
2.1 | SINAPI | 72250 | CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 10 | 6.62 | 66.2
2.11 | SINAPI | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 70 | 6.94 | 485.8
2.12 | SINAPI | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 18 | 8.42 | 151.56
2.13 | SINAPI | 91885 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 10 | 6.36 | 63.6
2.14 | SINAPI | 91893 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 4 | 8.39 | 33.56
2.15 | SINAPI | 83399 | RELE FOTOELÉTRICO / COMANDO DE ILUMINÇÃO EXTERNA 220V/1000W | und | 3 | 34.54 | 103.62
2.16 | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PRETO | m | 129 | 4.9 | 632.1
2.17 | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AZUL CLARO | m | 129 | 4.9 | 632.1
2.18 | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - VERDE | m | 95 | 4.9 | 465.5
2.19 | SINAPI | 72271 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 4 | 8.91 | 35.64
2.2 | SINAPI | 72281 | REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO USO EXTERNO 220V/400W | und | 6 | 83.51 | 501.06
[6 empty] | SUB TOTAL | 7185.7
3 |  |  | PISOS E ARTEFATOS DE CONCRETO |  | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL
3.01 | SINAPI | 79472 | REGULARIZACAO DE TERRENO C/ MOTONIVELADORA | m² | 414.12 | 0.52 | 215.3424 | 0.414
3.02 | SINAPI | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM (PAVER) | m² | 414.12 | 56.23 | 23285.9676 | 26.433
3.03 | SINAPI | 72132 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACIÇO ASSENTADO COM ARGAMASSA (BANCOS) | m² | 2.88 | 51.43 | 148.1184 | 54.495
3.04 | SINAPI | 73983/001 | CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA (BANCOS) | m³ | 1.28 | 326.1 | 417.408 | 54.495
3.05 | SINAPI | 75481 | REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (BANCOS) | m² | 6.84 | 14.01 | 95.8284
3.06 | SINAPI | 74245/001 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS (BANCOS) | m² | 23.16 | 10.12 | 234.3792
[6 empty] | SUB TOTAL | 24397.044
[6 empty] | SUB TOTAL | 33042.044
PRAÇA SEBASTIÃO DE OLIVEIRA 2
4 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL
4.01 | SINAPI | 9540 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. | und | 1 | 788.36 | 788.36
4.02 | SINAPI | 74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 2 | 11.8 | 23.6
4.03 | SINAPI | 74130/002 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 1 | 18.51 | 18.51
4.04 | SINAPI | 84402 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 1 | 43.95 | 43.95
4.05 | SINAPI | 68069 | HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR | und | 3 | 43.06 | 129.18
4.06 | SINAPI | 74231/001 | LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM P ROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 8 | 101.16 | 809.28
4.07 | SINAPI | 73831/003 | LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 400W/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 8 | 46.01 | 368.08
4.08 | SINAPI | 73783/006 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL TOPO 200KG - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | und | 4 | 530.9 | 2123.6
4.09 | SINAPI | 83447 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA | und | 5 | 130.96 | 654.8
4.1 | SINAPI | 72250 | CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 10 | 6.62 | 66.2
4.11 | SINAPI | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 123 | 6.94 | 853.62
4.12 | SINAPI | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 27 | 8.42 | 227.34
4.13 | SINAPI | 91885 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 13 | 6.36 | 82.68
4.14 | SINAPI | 91893 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 5 | 8.39 | 41.95
4.15 | SINAPI | 83399 | RELE FOTOELÉTRICO / COMANDO DE ILUMINÇÃO EXTERNA 220V/1000W | und | 4 | 34.54 | 138.16
4.16 | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PRETO | m | 200 | 4.9 | 980
4.17 | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AZUL CLARO | m | 200 | 4.9 | 980
4.18 | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - VERDE | m | 140 | 4.9 | 686
4.19 | SINAPI | 72271 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 5 | 8.91 | 44.55
4.2 | SINAPI | 72281 | REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO USO EXTERNO 220V/400W | und | 8 | 83.51 | 668.08
[6 empty] | SUB TOTAL | 9727.94
5 |  |  | PISOS E ARTEFATOS DE CONCRETO |  | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL
5.01 | SINAPI | 79472 | REGULARIZACAO DE TERRENO C/ MOTONIVELADORA | m² | 4392.95 | 0.52 | 2284.334 | 0.414
5.02 | SINAPI | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM (PAVER) | m² | 649.25 | 56.23 | 36507.3275 | 26.433
5.03 | SINAPI | 72132 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACIÇO ASSENTADO COM ARGAMASSA (BANCOS) | m² | 4.32 | 51.43 | 222.1776 | 54.495
5.02 | SINAPI | 73983/001 | CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA (BANCOS) | m³ | 1.92 | 326.1 | 626.112 | 54.495
5.03 | SINAPI | 75481 | REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (BANCOS) | m² | 10.26 | 14.01 | 143.7426
5.04 | SINAPI | 74245/001 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS (BANCOS) | m² | 34.74 | 10.12 | 351.5688
[6 empty] | SUB TOTAL | 40135.2625
6 |  |  | VEGETAÇÃO |  | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL
6.01 | AGETOP | 270210 | GRAMA ESMERALDA EM PLACAS | m² | 3713.99 | 10.25 | 38068.3975 | 7.713
[6 empty] | SUB TOTAL | 38068.3975
[6 empty] | SUB TOTAL | 87931.6
PRAÇA IVO ABDON FERRARI - UIRAPURU
7 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL
7.01 | SINAPI | 9540 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. | und | 1 | 788.36 | 788.36
7.02 | SINAPI | 74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 2 | 11.8 | 23.6
7.03 | SINAPI | 74130/002 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 1 | 18.51 | 18.51
7.04 | SINAPI | 84402 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 1 | 43.95 | 43.95
7.05 | SINAPI | 68069 | HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR | und | 3 | 43.06 | 129.18
7.06 | SINAPI | 74231/001 | LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM P ROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 4 | 101.16 | 404.64
7.07 | SINAPI | 73831/003 | LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 400W/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 4 | 46.01 | 184.04
7.08 | SINAPI | 73783/006 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL TOPO 200KG - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | und | 2 | 530.9 | 1061.8
7.09 | SINAPI | 83447 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA | und | 3 | 130.96 | 392.88
7.1 | SINAPI | 72250 | CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 10 | 6.62 | 66.2
7.11 | SINAPI | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 51 | 6.94 | 353.94
7.12 | SINAPI | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 15 | 8.42 | 126.3
7.13 | SINAPI | 91885 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 8 | 6.36 | 50.88
7.14 | SINAPI | 91893 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 3 | 8.39 | 25.17
7.15 | SINAPI | 83399 | RELE FOTOELÉTRICO / COMANDO DE ILUMINÇÃO EXTERNA 220V/1000W | und | 2 | 34.54 | 69.08
7.16 | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PRETO | m | 85 | 4.9 | 416.5
7.17 | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AZUL CLARO | m | 85 | 4.9 | 416.5
7.18 | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - VERDE | m | 65 | 4.9 | 318.5
7.19 | SINAPI | 72271 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 4 | 8.91 | 35.64
7.2 | SINAPI | 72281 | REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO USO EXTERNO 220V/400W | und | 4 | 83.51 | 334.04
[6 empty] | SUB TOTAL | 5259.71
8 |  |  | PISOS E ARTEFATOS DE CONCRETO |  | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL
8.01 | SINAPI | 79472 | REGULARIZACAO DE TERRENO C/ MOTONIVELADORA | m² | 1304.95 | 0.52 | 678.574 | 0.414
8.02 | SINAPI | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM (PAVER) | m² | 402.64 | 56.23 | 22640.4472 | 26.433
8.03 | SINAPI | 73763/002 | MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,45 M BASE X 0,30 M ALTURA, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA) | m | 196 | 55.17 | 10813.32 | 26.433
8.04 | SINAPI | 72132 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACIÇO ASSENTADO COM ARGAMASSA (BANCOS) | m² | 2.88 | 51.43 | 148.1184 | 54.495
8.03 | SINAPI | 73983/001 | CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA (BANCOS) | m³ | 1.28 | 326.1 | 417.408 | 54.495
8.04 | SINAPI | 75481 | REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (BANCOS) | m² | 6.84 | 14.01 | 95.8284
8.05 | SINAPI | 74245/001 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS (BANCOS) | m² | 23.16 | 10.12 | 234.3792
[6 empty] | SUB TOTAL | 35028.0752
9 |  |  | VEGETAÇÃO |  | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL
9.01 | AGETOP | 270210 | GRAMA ESMERALDA EM PLACAS | m² | 883.17 | 10.25 | 9052.4925 | 7.713
[6 empty] | SUB TOTAL | 9052.4925
[6 empty] | SUB TOTAL | 49340.2777
PRAÇA ALFEU ALVES MAGALHÃES
10 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL
10.01 | SINAPI | 9540 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. | und | 1 | 788.36 | 788.36
10.02 | SINAPI | 74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 2 | 11.8 | 23.6
10.03 | SINAPI | 74130/002 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 1 | 18.51 | 18.51
10.04 | SINAPI | 84402 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 1 | 43.95 | 43.95
10.05 | SINAPI | 68069 | HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR | und | 3 | 43.06 | 129.18
10.06 | SINAPI | 74231/001 | LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM P ROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 4 | 101.16 | 404.64
10.07 | SINAPI | 73831/003 | LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 400W/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 4 | 46.01 | 184.04
10.08 | SINAPI | 73783/006 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL TOPO 200KG - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | und | 2 | 530.9 | 1061.8
10.09 | SINAPI | 83447 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA | und | 3 | 130.96 | 392.88
10.1 | SINAPI | 72250 | CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 10 | 6.62 | 66.2
10.11 | SINAPI | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 48 | 6.94 | 333.12
10.12 | SINAPI | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 15 | 8.42 | 126.3
10.13 | SINAPI | 91885 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 8 | 6.36 | 50.88
10.14 | SINAPI | 91893 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 3 | 8.39 | 25.17
10.15 | SINAPI | 83399 | RELE FOTOELÉTRICO / COMANDO DE ILUMINÇÃO EXTERNA 220V/1000W | und | 2 | 34.54 | 69.08
10.16 | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PRETO | m | 105 | 4.9 | 514.5
10.17 | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AZUL CLARO | m | 105 | 4.9 | 514.5
10.18 | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - VERDE | m | 60 | 4.9 | 294
10.19 | SINAPI | 72271 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 3 | 8.91 | 26.73
10.2 | SINAPI | 72281 | REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO USO EXTERNO 220V/400W | und | 4 | 83.51 | 334.04
[6 empty] | SUB TOTAL | 5401.48
11 |  |  | PISOS E ARTEFATOS DE CONCRETO |  | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL
11.01 | SINAPI | 79472 | REGULARIZACAO DE TERRENO C/ MOTONIVELADORA | m² | 2147.2 | 0.52 | 1116.544 | 0.414
11.02 | SINAPI | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM (PAVER) | m² | 415.36 | 56.23 | 23355.6928 | 26.433
11.03 | SINAPI | 73763/002 | MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,45 M BASE X 0,30 M ALTURA, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA) | m | 198.2 | 55.17 | 10934.694 | 26.433
11.04 | SINAPI | 72132 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACIÇO ASSENTADO COM ARGAMASSA (BANCOS) | m² | 2.88 | 51.43 | 148.1184 | 54.495
11.03 | SINAPI | 73983/001 | CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA (BANCOS) | m³ | 1.28 | 326.1 | 417.408 | 54.495
11.04 | SINAPI | 75481 | REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (BANCOS) | m² | 6.84 | 14.01 | 95.8284
11.05 | SINAPI | 74245/001 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS (BANCOS) | m² | 23.16 | 10.12 | 234.3792
[6 empty] | SUB TOTAL | 36302.6648
12 |  |  | VEGETAÇÃO |  | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL
12.01 | AGETOP | 270210 | GRAMA ESMERALDA EM PLACAS | m² | 1712.5 | 10.25 | 17553.125 | 7.713
[6 empty] | SUB TOTAL | 17553.125
[6 empty] | SUB TOTAL | 59257.2698
13 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL
13.01 | AGETOP | 250103 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | H | 360 | 18.31 | 6591.6 | 17.028
13.02 | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | H | 60 | 64.6 | 3876 | 51.597
[6 empty] | SUB TOTAL | 10467.6
[6 empty] | SUB TOTAL | 10467.6
[6 empty] | TOTAL GERAL | 240038.7915
[6 empty] | BDI 28,9% | 69371.2107
[6 empty] | TOTAL GERAL | 309410.0022
Declaro que os encargos sociais atendem o estabelecido no SINAPI
Piracanjuba, 22/06/2017
|  |  | ANACARLA ELIAS DE ANDRADE FERNANDES |  |  | 0
ENGENHEIRA CIVIL
CREA: 1014586631D-GO

## CRONOGRAMA GERAL
OBRA: EMPREITADA SOB O REGIME GLOBAL DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 7 PRAÇAS PÚBLICAS
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA
CONT.REPASSE | 2634.0264.866-35/2008
Prazo de Execução: 60 dias
CRONOGRAMA PARA 4 PRAÇAS
ITEM | SERVIÇOS | VALORES/% | 15 dias | 30 dias | 45 dias | 60 dias
PRAÇA JOÃO FRANCISCO DE ASSIS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1459.3 | 1459.3
|  | 0.6079% | 100%
2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 7185.7 | 7185.7
|  | 2.994% | 100%
3 | PISOS E ARTEFATOS DE CONCRETO | 24397.044 | 24397.044
|  | 10.16% | 100%
PRAÇA SEBASTIÃO DE OLIVEIRA 2
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9727.94 | 9727.94
|  | 4.053% | 100%
5 | PISOS E ARTEFATOS DE CONCRETO | 40135.2625 | 20067.6313 | 20067.6313
|  | 16.72% | 50% | 50%
6 | VEGETAÇÃO | 38068.3975 |  | 19034.1987 | 19034.1987
|  | 15.86% |  | 50% | 50%
PRAÇA IVO ABDON FERRARI - UIRAPURU
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 5259.71 |  | 2629.855 | 2629.855
|  | 2.191% |  | 50% | 50%
8 | PISOS E ARTEFATOS DE CONCRETO | 35028.0752 |  | 17514.0376 | 17514.0376
|  | 14.59% |  | 50% | 50%
9 | VEGETAÇÃO | 9052.4925 |  | 9052.4925
|  | 3.771% |  | 100%
PRAÇA ALFEU ALVES MAGALHÃES
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 5401.48 |  |  | 5401.48
|  | 2.25% |  |  | 100%
11 | PISOS E ARTEFATOS DE CONCRETO | 36302.6648 |  |  |  | 36302.6648
|  | 15.12% |  |  |  | 100%
12 | VEGETAÇÃO | 17553.125 |  |  |  | 17553.125
|  | 7.313% |  |  |  | 100%
13 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 10467.6 | 2616.9 | 2616.9 | 2616.9 | 2616.9
|  | 4.361% | 25% | 25% | 25% | 25%
TOTAL MENSAL (PARCELA) |  | 240038.7915 | 65454.5153 | 70915.1151 | 47196.4713 | 56472.6898
| BDI 28,90% | 69371.2107 | 18916.3549 | 20494.4683 | 13639.7802 | 16320.6074
| TOTAL GERAL | 309410.0022 | 84370.8702 | 91409.5834 | 60836.2516 | 72793.2972
PERCENTUAL |  | 100% | 27.27% | 29.54% | 19.66% | 23.53%
Piracanjuba, 22/06/2017
ANACARLA ELIAS DE ANDRADE FERNANDES
Engenheira Civil
CREA: 1014586631D-GO

## QCI
QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO | [11 empty] | N° do contrato |  | 0264866-35
Agente Promotor / Proponente |  |  | MUNICIPIO DE PIRACANJUBA/GO |  |  |  |  | Empreendimento |  | CONSTRUÇÃO DE 7 PRAÇAS PUBLICAS
N° do Item |  | Descrição |  |  | Unid. | Quant. | Repasse |  | Contrapartida |  |  |  | Outras Fontes |  | Total | INC.
[9 empty] | Financeira |  | Física |  |  |  |  | % | [5 empty] | REPASSE | CP FINANCEIRA | CP FÍSICA
1 |  | SERVIÇO EXECUTADO PELA EMPRESA WA CONSTRUTORA |  |  | 1 | 1 | 114346.84 |  | 3556.19 |  |  |  | 0 |  | 117903.03 | 27.5917
1.1 |  | PRAÇA JOÃO FRANCISCO DE ASSIS |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.2 |  | PRAÇA SEBASTIÃO DE OLIVEIRA 2 |  |  | 1 | 1 | 914.2663 |  | 28.4337 |  |  |  | 0 |  | 942.7 | 0.22061
1.3 |  | PRAÇA ROMILDA SUBSTITUÍDA PELA PRAÇA IVO ABDON FERRARI - UIRAPURU |  |  | 1 | 1 | 914.2663 |  | 28.4337 |  |  |  | 0 |  | 942.7 | 0.22061
1.4 |  | PRAÇA ALFEU MAGALHÃES |  |  | 1 | 1 | 914.2663 |  | 28.4337 |  |  |  | 0 |  | 942.7 | 0.22061
1.5 |  | PRAÇA PAULO ROMANO |  |  | 1 | 1 | 27876.1218 |  | 866.9482 |  |  |  | 0 |  | 28743.07 | 6.7265
1.6 |  | PRAÇA DENNER PEDRO |  |  | 1 | 1 | 55563.5907 |  | 1728.0293 |  |  |  | 0 |  | 57291.62 | 13.4074
1.7 |  | PRAÇA SEBASTIÃO DE OLIVEIRA 1 |  |  | 1 | 1 | 28164.3286 |  | 875.9114 |  |  |  | 0 |  | 29040.24 | 6.796
2 |  | SERVIÇO À EXECUTAR |  |  | 1 | 1 | 248489.9935 |  | 60920.0087 |  |  |  | 0 |  | 309410.0022 | 72.4083 | 5 | EXCL. CONTRAP. FÍSICA | 0 | #REF! | 3 - Menor entre "cont. mín. %" e "cont. ad. %" | 58.1517 | 14.2565 | 0
2.1 |  | PRAÇA JOÃO FRANCISCO DE ASSIS |  |  | 1 | 1 | 25469.3627 |  | 7658.2467 |  |  |  | 0 |  | 33127.6094 | 7.7525 | 5 | EXCL. CONTRAP. FÍSICA | 0 | #REF! | 3 - Menor entre "cont. mín. %" e "cont. ad. %" | 5.9604 | 1.7922 | 0
2.2 |  | PRAÇA SEBASTIÃO DE OLIVEIRA 2 |  |  | 1 | 1 | 73803.6272 |  | 22191.6186 |  |  |  | 0 |  | 95995.2458 | 22.4649 | 5 | EXCL. CONTRAP. FÍSICA | 0 | #REF! | 3 - Menor entre "cont. mín. %" e "cont. ad. %" | 17.2716 | 5.1933 | 0
2.3 |  | PRAÇA ROMILDA SUBSTITUÍDA PELA PRAÇA IVO ABDON FERRARI - UIRAPURU |  |  | 1 | 1 | 40625.2857 |  | 12215.4003 |  |  |  | 0 |  | 52840.6859 | 12.3658 | 5 | EXCL. CONTRAP. FÍSICA | 0 | #REF! | 3 - Menor entre "cont. mín. %" e "cont. ad. %" | 9.5071 | 2.8587 | 0
2.4 |  | PRAÇA ALFEU MAGALHÃES |  |  | 1 | 1 | 50191.8755 |  | 15091.9271 |  |  |  | 0 |  | 65283.8025 | 15.2777 | 5 | EXCL. CONTRAP. FÍSICA | 0 | #REF! | 3 - Menor entre "cont. mín. %" e "cont. ad. %" | 11.7459 | 3.5318 | 0
3 |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  |  | 1 | 1 | 12514.1603 |  | 3762.8161 |  |  |  | 0 |  | 16276.9764 | 3.8091 | 5 | EXCL. CONTRAP. FÍSICA | 0 | #REF! | 3 - Menor entre "cont. mín. %" e "cont. ad. %" | 2.9286 | 0.88058 | 0
[5 empty] | TOTAIS |  | 362836.8335 |  | 64476.1987 | [5 empty] | 427313.0322 | 100 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Piracanjuba, 22/06/2017 |  |  | ANACARLA ELIAS DE ANDRADE FERNANDES | [7 empty] | JOÃO BARBOSA DE OLIVEIRA
| LOCAL E DATA |  |  | Engenheira Civil CREA 1014586631D-GO | [7 empty] | Prefeito Municipal

## BDI
OBRA: EMPREITADA SOB O REGIME GLOBAL DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 7 PRAÇAS PÚBLICAS
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA
| CONT.REPASSE | 2634.0264.866-35/2008
Prazo de Execução: 60 dias
DETALHAMENTO DO BDI PARA 4 PRAÇAS
| CD: | 240038.7915
| Item | Descrição dos Serviços | % | % | Valor | BDI
|  |  | PV |  | (R$) | (R$)
| A | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL .....................(I) |  | 3.1% |  | 7441.2025
| B | TRIBUTOS |  | 13.15% |  | 31565.1011
| B.1 | ISS...............................................................(VI) |  | 5% | 12001.9396
| B.2 | PIS...............................................................(VII) |  | 0.65% | 1560.2521
| B.3 | Cofins.........................................................(VIII) |  | 3% | 7201.1637
| B.4 | CPRB...........................................................(IX) |  | 4.5% | 10801.7456
| C | SEGURO + GARANTIA................................(IV) |  | 0.32% |  | 768.1241
| D | RISCOS......................................................(V) |  | 0.5% |  | 1200.194
| E | DESPESAS FINANCEIRAS..........................(III) |  | 1.02% |  | 2448.3957
| F | LUCRO.......................................................(II) | 7.5 | 6.64% |  | 15938.5758
|  | BDI |  | 28.9% | SOMA | 69371.2107
|  |  |  | PV = |  | 309410.0022
| BD I= | { ¦ (1 + AC + S + R + G) (1 + DF) (1 + L) ¦ - 1} |  | ONDE: | AC = taxa de adm. Central
|  | (1 - I) |  |  | S = taxa de seguros
R= taxa de riscos
| BD I= | 28.9% |  |  | G = taxa de garantias
DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro / remuneração
I = taxa de incidencia de impostos
Piracanjuba, 22/06/2017
ANACARLA ELIAS DE ANDRADE FERNANDES
ENGENHEIRA CIVIL
CREA: 1014586631D-GO

## MEMÓRIA CÁLCULO
OBRA: EMPREITADA SOB O REGIME GLOBAL DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 7 PRAÇAS PÚBLICAS
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA
ORÇAMENTO
TABELA OFICIAL: SINAPI - MAIO 2016 / AGETOP OUTUBRO/2016
CONT.REPASSE | 2634.0264.866-35/2008
MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA 4 PRAÇAS
PRAÇA JOÃO FRANCISCO
ITEM | TABELA | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO |  | QUANT.
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | QUANT.
1.01 | AGETOP | 21301 | PLACA DE OBRA EM CHAPA METÁLICA 26 COM PINTURA, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO AGETOP 2,5X4,00 | m² | 10 | PLACA DE OBRA DE DIMENSÕES 2,50X4,00 TOTALIZANDO 10M²
2 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | QUANT.
2.01 | SINAPI | 9540 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. | und | 1 | 01 (UMA) PARA CADA PRAÇA
2.04 | SINAPI | 83463 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 1 | 01 (UM) PARA CADA PRAÇA
2.06 | SINAPI | 74231/001 | LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM P ROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 6 | 2 LUMINÁRIAS PARA CADA POSTE = 6 LUMINÁRIAS
2.07 | SINAPI | 73831/003 | LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 400W/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 6 | 2 LÂMPADAS PARA CADA POSTE = 6 LÂMPADAS
2.08 | SINAPI | 73783/006 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL TOPO 200KG - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | und | 3 | 3 POSTES
2.09 | SINAPI | 83447 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA | und | 4 | 1 (UMA) CAIXA PARA CADA POSTE E 1 PARA A ENTRADA DE ENERGIA = 4 CAIXAS DE PASSAGEM
2.1 | SINAPI | 72250 | CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 10 | CONFORME PROJETO
2.11 | SINAPI | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 70 | CONFORME PROJETO
2.12 | SINAPI | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 18 | CONFORME PROJETO
2.16 | SINAPI | 83399 | RELE FOTOELÉTRICO / COMANDO DE ILUMINÇÃO EXTERNA 220V/1000W | und | 3 | 01 (UM) PARA CADA POSTE X 3 POSTES= 3 RELES
2.17 | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PRETO | m | 129 | CONFORME PROJETO
2.18 | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AZUL CLARO | m | 129 | CONFORME PROJETO
2.19 | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - VERDE | m | 95 | CONFORME PROJETO
2.21 | SINAPI | 72281 | REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO USO EXTERNO 220V/400W | und | 6 | 1 (UM) REATOR PARA CADA LÂMPADA = 6 REATORES
3 |  |  | PISOS E ARTEFATOS DE CONCRETO |  | QUANT.
3.01 | SINAPI | 79472 | REGULARIZACAO DE TERRENO C/ MOTONIVELADORA | m² | 414.12 | ÁREA DO PASSEIO
3.02 | SINAPI | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM (PAVER) | m² | 414.12 | ÁREA DO PASSEIO
3.03 | SINAPI | 72132 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACIÇO ASSENTADO COM ARGAMASSA (BANCOS) | m² | 2.88 | 0,72 (ÁREA DE ALVENARIA) X 4 (QUANTIDADE DE BANCOS)= 2,88M²
3.04 | SINAPI | 73983/001 | CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA (BANCOS) | m³ | 1.28 | 0,32 (VOLUME DE CONCRETO) X 4 (QUANTIDADE DE BANCOS)= 1,28M³
3.05 | SINAPI | 75481 | REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (BANCOS) | m² | 6.84 | [(0,45 X 0,80 X 4)+(0,15 X 0,45 X 4)] (FACES DAS BASES DOS BANCOS) X 4 (QUANTIDADE DE BANCOS) = 6,84M²
3.06 | SINAPI | 74245/001 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS (BANCOS) | m² | 23.16 | [(0,80 X 0,20 X 2) + (2,00 X 0,20 X 2) + (2,00 X 0,80) + (1,20 X 0,80) + (0,25 X 0,80 X2) + (0,45 X 0,80 X 4) X (0,15 X 0,45 X 4)] (FACES DOS BANCOS) X 4 (QUANTIDADE DE BANCOS) = 23,16M²
PRAÇA SEBASTIÃO DE OLIVEIRA 2
ITEM | TABELA | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO |  | QUANT.
4 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | QUANT.
4.01 | SINAPI | 9540 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. | und | 1 | 01 (UMA) PARA CADA PRAÇA
4.04 | SINAPI | 83463 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 1 | 01 (UM) PARA CADA PRAÇA
4.06 | SINAPI | 74231/001 | LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM P ROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 8 | 2 LUMINÁRIAS PARA CADA POSTE = 8 LUMINÁRIAS
4.07 | SINAPI | 73831/003 | LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 400W/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 8 | 2 LÂMPADAS PARA CADA POSTE = 8 LÂMPADAS
4.08 | SINAPI | 73783/006 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL TOPO 200KG - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | und | 4 | 4 POSTES
4.09 | SINAPI | 83447 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA | und | 5 | 1 (UMA) CAIXA PARA CADA POSTE E 1 PARA A ENTRADA DE ENERGIA = 5 CAIXAS DE PASSAGEM
4.1 | SINAPI | 72250 | CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 10 | CONFORME PROJETO
4.11 | SINAPI | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 123 | CONFORME PROJETO
4.12 | SINAPI | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 27 | CONFORME PROJETO
4.16 | SINAPI | 83399 | RELE FOTOELÉTRICO / COMANDO DE ILUMINÇÃO EXTERNA 220V/1000W | und | 4 | 01 (UM) PARA CADA POSTE X 4 POSTES= 4 RELES
4.17 | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PRETO | m | 200 | CONFORME PROJETO
4.18 | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AZUL CLARO | m | 200 | CONFORME PROJETO
4.19 | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - VERDE | m | 140 | CONFORME PROJETO
4.21 | SINAPI | 72281 | REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO USO EXTERNO 220V/400W | und | 8 | 1 (UM) REATOR PARA CADA LÂMPADA = 8 REATORES
5 |  |  | PISOS E ARTEFATOS DE CONCRETO |  | QUANT.
5.01 | SINAPI | 79472 | REGULARIZACAO DE TERRENO C/ MOTONIVELADORA | m² | 4392.95 | ÁREA TOTAL DA PRAÇA
5.02 | SINAPI | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM (PAVER) | m² | 649.25 | ÁREA DO PASSEIO
5.03 | SINAPI | 72132 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACIÇO ASSENTADO COM ARGAMASSA (BANCOS) | m² | 4.32 | 0,72 (ÁREA DE ALVENARIA) X 6 (QUANTIDADE DE BANCOS)= 4,32M²
5.04 | SINAPI | 73983/001 | CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA (BANCOS) | m³ | 1.92 | 0,32 (VOLUME DE CONCRETO) X 6(QUANTIDADE DE BANCOS)= 1,92M³
5.05 | SINAPI | 75481 | REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (BANCOS) | m² | 10.26 | [(0,45 X 0,80 X 4)+(0,15 X 0,45 X 4)] (FACES DAS BASES DOS BANCOS) X 6 (QUANTIDADE DE BANCOS) = 10,26M²
5.06 | SINAPI | 74245/001 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS (BANCOS) | m² | 34.74 | [(0,80 X 0,20 X 2) + (2,00 X 0,20 X 2) + (2,00 X 0,80) + (1,20 X 0,80) + (0,25 X 0,80 X2) + (0,45 X 0,80 X 4) X (0,15 X 0,45 X 4)] (FACES DOS BANCOS) X 6 (QUANTIDADE DE BANCOS) = 34,74M²
6 |  |  | VEGETAÇÃO |  | QUANT.
6.01 | AGETOP | 270210 | GRAMA ESMERALDA EM PLACAS | m² | 3713.99 | CONFORME PROJETO
PRAÇA UIRAPURU
ITEM | TABELA | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO |  | QUANT.
7 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | QUANT.
7.01 | SINAPI | 9540 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. | und | 1 | 01 (UMA) PARA CADA PRAÇA
7.04 | SINAPI | 83463 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 1 | 01 (UM) PARA CADA PRAÇA
7.06 | SINAPI | 74231/001 | LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM P ROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 4 | 2 LUMINÁRIAS PARA CADA POSTE = 4 LUMINÁRIAS
7.07 | SINAPI | 73831/003 | LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 400W/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 4 | 2 LÂMPADAS PARA CADA POSTE = 4 LÂMPADAS
7.08 | SINAPI | 73783/006 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL TOPO 200KG - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | und | 2 | 2 POSTES
7.09 | SINAPI | 83447 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA | und | 3 | 1 (UMA) CAIXA PARA CADA POSTE E 1 PARA A ENTRADA DE ENERGIA = 3 CAIXAS DE PASSAGEM
7.1 | SINAPI | 72250 | CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 10 | CONFORME PROJETO
7.11 | SINAPI | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 51 | CONFORME PROJETO
7.12 | SINAPI | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 15 | CONFORME PROJETO
7.16 | SINAPI | 83399 | RELE FOTOELÉTRICO / COMANDO DE ILUMINÇÃO EXTERNA 220V/1000W | und | 2 | 01 (UM) PARA CADA POSTE X 2 POSTES= 2 RELES
7.17 | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PRETO | m | 85 | CONFORME PROJETO
7.18 | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AZUL CLARO | m | 85 | CONFORME PROJETO
7.19 | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - VERDE | m | 65 | CONFORME PROJETO
7.21 | SINAPI | 72281 | REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO USO EXTERNO 220V/400W | und | 4 | 1 (UM) REATOR PARA CADA LÂMPADA = 4 REATORES
8 |  |  | PISOS E ARTEFATOS DE CONCRETO |  | QUANT.
8.01 | SINAPI | 79472 | REGULARIZACAO DE TERRENO C/ MOTONIVELADORA | m² | 1304.95 | ÁREA TOTAL DA PRAÇA
8.02 | SINAPI | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM (PAVER) | m² | 402.64 | ÁREA DO PASSEIO
8.03 | SINAPI | 73763/002 | MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | m | 196 | PERÍMETRO DA PRAÇA
8.04 | SINAPI | 72132 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACIÇO ASSENTADO COM ARGAMASSA (BANCOS) | m² | 2.88 | 0,72 (ÁREA DE ALVENARIA) X 4(QUANTIDADE DE BANCOS)= 2,88M²
8.05 | SINAPI | 73983/001 | CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA (BANCOS) | m³ | 1.28 | 0,32 (VOLUME DE CONCRETO) X 4(QUANTIDADE DE BANCOS)= 1,28M³
8.06 | SINAPI | 75481 | REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (BANCOS) | m² | 6.84 | [(0,45 X 0,80 X 4)+(0,15 X 0,45 X 4)] (FACES DAS BASES DOS BANCOS) X 4 (QUANTIDADE DE BANCOS) = 6,84M²
8.07 | SINAPI | 74245/001 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS (BANCOS) | m² | 23.16 | [(0,80 X 0,20 X 2) + (2,00 X 0,20 X 2) + (2,00 X 0,80) + (1,20 X 0,80) + (0,25 X 0,80 X2) + (0,45 X 0,80 X 4) X (0,15 X 0,45 X 4)] (FACES DOS BANCOS) X 4 (QUANTIDADE DE BANCOS) = 23,16M²
9 |  |  | VEGETAÇÃO |  | QUANT.
9.01 | AGETOP | 270210 | GRAMA ESMERALDA EM PLACAS | m² | 883.17 | CONFORME PROJETO
PRAÇA ALFEU MAGALHÃES
ITEM | TABELA | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO |  | QUANT.
10 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | QUANT.
10.01 | SINAPI | 9540 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. | und | 1 | 01 (UMA) PARA CADA PRAÇA
10.04 | SINAPI | 83463 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 1 | 01 (UM) PARA CADA PRAÇA
10.06 | SINAPI | 74231/001 | LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM P ROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 4 | 2 LUMINÁRIAS PARA CADA POSTE = 4 LUMINÁRIAS
10.07 | SINAPI | 73831/003 | LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 400W/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 4 | 2 LÂMPADAS PARA CADA POSTE = 4 LÂMPADAS
10.08 | SINAPI | 73783/006 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL TOPO 200KG - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | und | 2 | 2 POSTES
10.09 | SINAPI | 83447 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA | und | 3 | 1 (UMA) CAIXA PARA CADA POSTE E 1 PARA A ENTRADA DE ENERGIA = 3 CAIXAS DE PASSAGEM
10.1 | SINAPI | 72250 | CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 10 | CONFORME PROJETO
10.11 | SINAPI | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 48 | CONFORME PROJETO
10.12 | SINAPI | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 15 | CONFORME PROJETO
10.16 | SINAPI | 83399 | RELE FOTOELÉTRICO / COMANDO DE ILUMINÇÃO EXTERNA 220V/1000W | und | 2 | 01 (UM) PARA CADA POSTE X 2 POSTES= 2 RELES
10.17 | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PRETO | m | 105 | CONFORME PROJETO
10.18 | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AZUL CLARO | m | 105 | CONFORME PROJETO
10.19 | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - VERDE | m | 60 | CONFORME PROJETO
10.21 | SINAPI | 72281 | REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO USO EXTERNO 220V/400W | und | 4 | 1 (UM) REATOR PARA CADA LÂMPADA = 4 REATORES
11 |  |  | PISOS E ARTEFATOS DE CONCRETO |  | QUANT.
11.01 | SINAPI | 79472 | REGULARIZACAO DE TERRENO C/ MOTONIVELADORA | m² | 2147.2 | ÁREA TOTAL DA PRAÇA
11.02 | SINAPI | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM (PAVER) | m² | 375.3 | ÁREA DO PASSEIO
11.03 | SINAPI | 73763/002 | MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | m | 198.2 | PERÍMETRO DA PRAÇA
11.04 | SINAPI | 72132 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACIÇO ASSENTADO COM ARGAMASSA (BANCOS) | m² | 2.88 | 0,72 (ÁREA DE ALVENARIA) X 4(QUANTIDADE DE BANCOS)= 2,88M²
11.05 | SINAPI | 73983/001 | CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA (BANCOS) | m³ | 1.28 | 0,32 (VOLUME DE CONCRETO) X 4(QUANTIDADE DE BANCOS)= 1,28M³
11.06 | SINAPI | 75481 | REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (BANCOS) | m² | 6.84 | [(0,45 X 0,80 X 4)+(0,15 X 0,45 X 4)] (FACES DAS BASES DOS BANCOS) X 4 (QUANTIDADE DE BANCOS) = 6,84M²
11.07 | SINAPI | 74245/001 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS (BANCOS) | m² | 23.16 | [(0,80 X 0,20 X 2) + (2,00 X 0,20 X 2) + (2,00 X 0,80) + (1,20 X 0,80) + (0,25 X 0,80 X2) + (0,45 X 0,80 X 4) X (0,15 X 0,45 X 4)] (FACES DOS BANCOS) X 4 (QUANTIDADE DE BANCOS) = 23,16M²
12 |  |  | VEGETAÇÃO |  | QUANT.
12.01 | AGETOP | 270210 | GRAMA ESMERALDA EM PLACAS | m² | 1712.5 | CONFORME PROJETO
13 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  | QUANT.
13.01 | AGETOP | 250103 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | H | 360 | 6 HORAS DIÁRIAS X 60 DIAS
13.02 | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | H | 60 | 1 HORA DIÁRIA X 60 DIAS
Piracanjuba, 22/06/2017
|  |  | ANACARLA ELIAS DE ANDRADE FERNANDES |  |  | 0
ENGENHEIRA CIVIL
CREA: 1014586631D-GO

## CRONOGRAMA GERAL TOTAL
OBRA: EMPREITADA SOB O REGIME GLOBAL DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 7 PRAÇAS PÚBLICAS
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA
CONT.REPASSE | 2634.0264.866-35/2008
Prazo de Execução: 60 dias
CRONOGRAMA GERAL TOTAL
|  |  | 1ª MEDIÇÃO PERÍODO: DE 08/03/2010 À 01/04/2010 | SERVIÇOS A LICITAR
ITEM | SERVIÇOS | VALORES/% | SERVIÇOS EXECUTADOS PELA AWA CONSTRUTORA | 15 dias | 30 dias | 45 dias | 60 dias
PRAÇA JOÃO FRANCISCO DE ASSIS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1459.3 |  | 1459.3
|  | 0.4077% |  | 100%
2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 7185.7 |  | 7185.7
|  | 2.008% |  | 100%
3 | PISOS E ARTEFATOS DE CONCRETO | 24397.044 |  | 24397.044
|  | 6.816% |  | 100%
PRAÇA SEBASTIÃO DE OLIVEIRA 2
| SERVIÇOS PRELIMINARES | 942.7 | 942.7
|  | 0.2634% | 100%
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9727.94 |  | 9727.94
|  | 2.718% |  | 100%
5 | PISOS E ARTEFATOS DE CONCRETO | 40135.2625 |  | 20067.6313 | 20067.6313
|  | 11.21% |  | 50% | 50%
6 | VEGETAÇÃO | 38068.3975 |  |  | 19034.1987 | 19034.1987
|  | 10.64% |  |  | 50% | 50%
PRAÇA IVO ABDON FERRARI - UIRAPURU
| SERVIÇOS PRELIMINARES | 942.7 | 942.7
|  | 0.2634% | 100%
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 5259.71 |  |  | 2629.855 | 2629.855
|  | 1.469% |  |  | 50% | 50%
8 | PISOS E ARTEFATOS DE CONCRETO | 35028.0752 |  |  | 17514.0376 | 17514.0376
|  | 9.786% |  |  | 50% | 50%
9 | VEGETAÇÃO | 9052.4925 |  |  | 9052.4925
|  | 2.529% |  |  | 100%
PRAÇA ALFEU ALVES MAGALHÃES
| SERVIÇOS PRELIMINARES | 942.7 | 942.7
|  | 0.2634% | 100%
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 5401.48 |  |  |  | 5401.48
|  | 1.509% |  |  |  | 100%
11 | PISOS E ARTEFATOS DE CONCRETO | 36302.6648 |  |  |  |  | 36302.6648
|  | 10.14% |  |  |  |  | 100%
12 | VEGETAÇÃO | 17553.125 |  |  |  |  | 17553.125
|  | 4.904% |  |  |  |  | 100%
PRAÇA PAULO ROMANO
| SERVIÇOS PRELIMINARES | 926.17 | 926.17
|  | 0.2587% | 100%
| TRANSPORTES | 878.4 | 878.4 |  |  | 5945.95
|  | 0.2454% | 100% |  |  | 676.9%
| ESTRUTURA | 1559.85 | 1559.85 |  |  |  | 1559.85
|  | 0.4358% | 100% |  |  |  | 100%
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 3105.53 | 3105.53 |  |  |  | 3105.53
|  | 0.8676% | 100% |  |  |  | 100%
| INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 1327.87 | 1327.87 |  |  |  | 1327.87
|  | 0.371% | 100% |  |  |  | 100%
| REVESTIMENTO DE PISO | 17211.15 | 17211.15 |  |  |  | 17211.15
|  | 4.808% | 100% |  |  |  | 100%
| VEGETAÇÃO | 2685.3 | 2685.3 |  |  |  | 2685.3
|  | 0.7502% | 100% |  |  |  | 100%
| BANCO | 1048.8 | 1048.8 |  |  |  | 1048.8
|  | 0.293% | 100% |  |  |  | 100%
PRAÇA SEBASTIÃO DE OLIVEIRA 1
| SERVIÇOS PRELIMINARES | 942.7 | 942.7
|  | 0.2634% | 100%
| TRANSPORTES | 109.8 | 109.8 |  |  | 5945.95
|  | 0.03068% | 100% |  |  | 5415%
| ESTRUTURA | 2495.76 | 2495.76 |  |  |  | 2495.76
|  | 0.6973% | 100% |  |  |  | 100%
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 2458.45 | 2458.45 |  |  |  | 2458.45
|  | 0.6868% | 100% |  |  |  | 100%
| INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 1327.89 | 1327.89 |  |  |  | 1327.89
|  | 0.371% | 100% |  |  |  | 100%
| REVESTIMENTO DE PISO | 13167 | 13167 |  |  |  | 13167
|  | 3.679% | 100% |  |  |  | 100%
| VEGETAÇÃO | 8145.34 | 8145.34 |  |  |  | 8145.34
|  | 2.276% | 100% |  |  |  | 100%
| BANCO | 393.3 | 393.3 |  |  |  | 393.3
|  | 0.1099% | 100% |  |  |  | 100%
PRAÇA DENNER PEDRO
| SERVIÇOS PRELIMINARES | 942.7 | 942.7
|  | 0.2634% | 100%
| TRANSPORTES | 114.85 | 114.85 |  |  | 5945.95
|  | 0.03209% | 100% |  |  | 5177%
| ESTRUTURA | 2180.67 | 2180.67 |  |  |  | 2180.67
|  | 0.6092% | 100% |  |  |  | 100%
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 5728.4 | 5728.4 |  |  |  | 5728.4
|  | 1.6% | 100% |  |  |  | 100%
| INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 1562.2 | 1562.2 |  |  |  | 1562.2
|  | 0.4364% | 100% |  |  |  | 100%
| REVESTIMENTO DE PISO | 39218.85 | 39218.85 |  |  |  | 39218.85
|  | 10.96% | 100% |  |  |  | 100%
| VEGETAÇÃO | 6232.95 | 6232.95 |  |  |  | 6232.95
|  | 1.741% | 100% |  |  |  | 100%
| BANCO | 1311 | 1311 |  |  |  | 1311
|  | 0.3663% | 100% |  |  |  | 100%
13 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 10467.6 |  | 2616.9 | 2616.9 | 2616.9 | 2616.9
|  | 2.924% |  | 25% | 25% | 25% | 25%
TOTAL MENSAL (PARCELA) |  | 357941.8215 | 117903.03 | 65454.5153 | 70915.1151 | 47196.4713 | 56472.6898
| BDI 28,90% | 69371.2107 |  | 18916.3549 | 20494.4683 | 13639.7802 | 16320.6074
| TOTAL GERAL | 427313.0322 | 117903.03 | 84370.8702 | 91409.5834 | 60836.2516 | 72793.2972
PERCENTUAL |  | 100% | 32.94% | 18.29% | 19.81% | 13.19% | 15.78%
Piracanjuba, 22/06/2017
ANACARLA ELIAS DE ANDRADE FERNANDES
Engenheira Civil
CREA: 1014586631D-GO